## 待做清单
编号 | 类别 | 待办事项 | 时间窗 | 交付物 | 依赖 | 优先级 | 完成
A1 | 学业线 | 确定导师（第一标准：放不放实习，其次看有无横向、往届去向） | 第 1–3 周 | 导师确认 + 口头承诺放实习 | — | P0
A2 | 学业线 | 小论文选题定下（图像缺陷检测方向优先，不依赖实验室设备） | 第 1–4 周 | 选题方向一页纸 | — | P0
A3 | 学业线 | 找导师确认：项目候选 A（缺陷检测）的数据集与方向是否可行 | 第 3 周 | 做 A 或转 B 的决定 | A1 | P0
A4 | 学业线 | 小论文投出 | 研一下 2027.2–7 | 投稿记录（期刊名 + 时间） | A2 | P0
A5 | 学业线 | 大论文开题（选题必须与后续实习兼容） | 研二上 2027.9–2028.1 | 开题报告 | A4 | P1
B1 | 项目线 | 启动包：精读俞军《产品方法论》第 1 部分，记牢用户价值公式 | 第 1 周 | 公式能默写 + 理解 | — | P0
B2 | 项目线 | 启动包：Figma 装好、会画框线原型 | 第 2 周 | 1 张框线原型 | — | P0
B3 | 项目线 | 启动包：跑一遍 prd-development，摸清 PRD 结构 | 第 2 周 | 1 份 PRD 骨架 | — | P0
B4 | 项目线 | 启动包：拆解 1 个自己天天用的 AI 产品 | 第 2 周 | 产品拆解文档 | — | P0
B5 | 项目线 | P0：选题定界——写一页纸范围界定（含"明确不做什么"） | 第 3 周 | 选题理由 + 范围界定 | A3 | P0
B6 | 项目线 | P1：访谈 5–8 个真实用户 + 痛点排序 + JTBD | 第 4 周 | 访谈记录 + 痛点排序表 | B5 | P0
B7 | 项目线 | P2：竞品分析 3 家 + 列 5–8 个候选功能 | 第 5 周 | 竞品矩阵 | B6 | P0
B8 | 项目线 | P2：砍功能到 2–3 个 + 写清"为什么不用非 AI 方案" | 第 6 周 | 取舍记录（含被砍方案） | B7 | P0
B9 | 项目线 | P2：写 PRD + 画 Figma 原型 | 第 7 周 | PRD + 原型链接 | B8 | P0
B10 | 项目线 | P3：技术选型 + 搭起能跑的最小骨架 | 第 8 周 | 能跑的空壳 + README 初稿 | B9 | P0
B11 | 项目线 | P3：核心功能可用（demo v0.1）+ 开始记踩坑日志 | 第 9 周 | demo v0.1 + 踩坑日志 | B10 | P0
B12 | 项目线 | P3：接第一个真实用户试用，收反馈并记录 | 第 10 周 | 试用反馈记录 | B11 | P0
B13 | 项目线 | P3：按反馈迭代（demo v0.2）+ 执行止损线检查 | 第 11 周 | demo v0.2 | B12 | P0
B14 | 项目线 | P4：定义成功指标 + 建评测集 20–50 条 | 第 12 周 | 指标定义 + 评测集 | B13 | P0
B15 | 项目线 | P4：实测出数字 + 分析失败案例并改进（做前后对比） | 第 13 周 | 实测数据 + 失败分析 | B14 | P0
B16 | 项目线 | P5：写作品集页（问题/研究/取舍/效果四段） | 第 14 周 | 作品集页初稿 | B15 | P0
B17 | 项目线 | P5：上线到 myblog portfolio/ + 发给 10–20 个同门使用 | 第 15 周 | 作品集上线 + 真实用户数 | B16 | P0
B18 | 项目线 | P5：写 3 分钟版与 15 分钟版讲法 + 模拟被追问 | 第 16 周 | 讲法稿 | B17 | P0
B19 | 项目线 | 弹药清单 8 项逐项检查（缺哪项补哪项） | 第 17 周 | 8 项全部打勾 | B18 | P0
C1 | 简历线 | 建简历骨架文件（一页纸，先搭模块不填虚的） | 第 1 周 | 简历 v0 骨架 | — | P0
C2 | 简历线 | 写"教育背景"+"技能"两段 | 第 2 周 | 简历 v0.5 | C1 | P0
C3 | 简历线 | 开"独立项目"栏，写立项背景 | 第 3 周 | 简历项目栏开头 | B5 | P0
C4 | 简历线 | 随项目逐条补：问题定义 → 竞品认知 → 方案取舍 → 产出物 | 第 4–7 周 | 项目经历四段式初稿 | C3 | P0
C5 | 简历线 | 补"技术实现"一行 + "迭代依据"（谁提的反馈、你改了什么） | 第 9–11 周 | 简历项目栏补全 | B12 | P1
C6 | 简历线 | ★ 补上实测数字（关键一步，没这步简历只是及格） | 第 13 周 | 带数字的项目经历 | B15 | P0
C7 | 简历线 | 全文重写一遍，删掉所有"负责/参与/协助" | 第 14 周 | 简历 v2 | C6 | P0
C8 | 简历线 | 找师兄/HR 帮看一版并收集意见 | 第 15 周 | 修改意见清单 | C7 | P1
C9 | 简历线 | 简历定稿 + 准备"简历外延问题"清单 | 第 16 周 | 简历定稿 | C8 | P0
C10 | 简历线 | 按目标暑期实习 JD 微调一版 | 第 17 周 | 定向版简历 | C9 | P2
D1 | 面试线 | 建题库：收集 20 道大厂产品面试真题 | 第 1 周 | 题库表 20 题 | — | P0
D2 | 面试线 | 产品设计题 3 道（六段式，口述并录音） | 第 2 周 | 3 份录音 + 复盘 | D1 | P0
D3 | 面试线 | 费米估算 3 道（四步拆解法） | 第 3 周 | 3 份录音 + 复盘 | D2 | P0
D4 | 面试线 | 费米 3 道 + 复听上周录音找问题 | 第 4 周 | 复盘笔记 | D3 | P0
D5 | 面试线 | 数据分析题 3 道（看数据→做拆分→做假设） | 第 5 周 | 3 份录音 + 复盘 | D4 | P0
D6 | 面试线 | 数据分析 3 道 + 完整模拟 1 次 | 第 6 周 | 模拟面试复盘 | D5 | P0
D7 | 面试线 | 从项目里挖 2 个 STAR 行为面故事 | 第 7 周 | 2 个 STAR 故事稿 | B9 | P0
D8 | 面试线 | 再挖 2 个 STAR 故事（共 4 个） | 第 8 周 | 4 个 STAR 故事稿 | D7 | P0
D9 | 面试线 | 学群面规则 + 找同学模拟 1 次 | 第 9 周 | 群面复盘 | D8 | P0
D10 | 面试线 | 群面模拟再 1 次 + 复盘 | 第 10 周 | 群面复盘 | D9 | P1
D11 | 面试线 | 拿简历问自己 20 个深挖问题并逐条作答 | 第 11 周 | 深挖问答稿 | C5 | P0
D12 | 面试线 | 产品设计题 3 道（限时 25 分钟） | 第 12 周 | 限时练习记录 | D6 | P0
D13 | 面试线 | ★ 拿实测数据做 1 次完整模拟面试 | 第 13 周 | 模拟复盘 | B15 | P0
D14 | 面试线 | 写 1 分钟与 3 分钟两版自我介绍 | 第 14 周 | 两版自我介绍稿 | D13 | P0
D15 | 面试线 | 找有实习的学长做 1 次模拟面试 | 第 15 周 | 模拟复盘 | D14 | P1
D16 | 面试线 | 简历 + 面试完整串联演练 1 次 | 第 16 周 | 完整演练复盘 | C9 | P0
D17 | 面试线 | 复盘全部录音，列出薄弱题型 | 第 17 周 | 薄弱题型清单 | D16 | P0
E1 | 资产与工具线 | 注册 woshipm + 每周精读 2 篇深度分析并写笔记 | 持续（第 1 周起） | 每周笔记 | — | P1
E2 | 资产与工具线 | 建项目 GitHub 仓库 + 每周 commit | 第 8 周起 | 仓库链接 | B10 | P0
E3 | 资产与工具线 | myblog 开 portfolio/ 板块（作品集站） | 第 14 周 | 板块上线 | — | P0
E4 | 资产与工具线 | 建实习投递台账（公司/岗位/渠道/进度/结果） | 第 18 周 | 台账表 | — | P1
E5 | 资产与工具线 | SQL 基础（B站/牛客刷题，按需补，不系统学） | 第 12 周起 | 能独立取数 | — | P1
E6 | 资产与工具线 | ProcessOn / draw.io 画业务流程图 | 按需（P2 阶段） | 流程图 | — | P2
| 合计 | 57 项
| P0 | 47 项（必做主线）
| P1 | 8 项
| P2 | 2 项（时间紧先砍）

## 总览
AI 产品经理求职计划表
适用对象 | 2026 级电子信息（AI 方向）专硕 · 2029 届 · 北京印刷学院
目标 | 暑期实习（2028）→ 大厂 AI 产品经理 offer（2028 秋招）
本表覆盖 | 研一上 18 周（2026-09-22 ~ 2027-01-25）：项目线 + 简历线 + 面试线 三轨并行
【两条主线】
① 一段垂直的 AI 产品实习 | 简历上唯一被反复验证的硬通货；双非破局点
② 一个能讲 15 分钟的项目 | 拿到第一段实习的入场券 + 面试全程的弹药
【第 0 条前提】 | 选一个放实习的导师——不满足则上面两条都不成立
【三轨并行原则】
项目线 | 产出证据（访谈记录/取舍记录/实测数字）
简历线 | 把证据翻译成简历语言（数字 + 决策 + 边界）
面试线 | 把证据练成口头表达（录音复盘，开口练）
【关键比例】 | 项目 90% / 读书与课程 10%（书是随用随查的工具，不要求读完）
【三条止损规则】
止损 1 | 第 3 周没定选题 → 直接做"文献阅读 Agent"（候选 B），不再讨论候选 A
止损 2 | 第 11 周核心功能跑不通 → 砍到只剩 1 个功能，保住度量与包装阶段
止损 3 | 第 15 周还没上线 → 现有版本先放上去，用户反馈比完美重要

## 18周执行表
周次 | 日期 | 阶段 | ① 项目线（产出证据） | ② 简历线（翻译成简历语言） | ③ 面试线（练成口头表达） | 本周交付物 | 完成
1 | 09-22 ~ 09-28 | 启动包 | 俞军《产品方法论》精读第 1 部分；把"用户价值 = 新体验 − 旧体验 − 替换成本"背下来并理解 | 建简历骨架文件（一页纸，先占位不填虚的） | 收集 20 道大厂产品面试真题，建题库 | 启动包打卡 + 题库 20 题
2 | 09-29 ~ 10-05 | 启动包 | Figma 装好、会画框线原型；拆解 1 个自己天天用的 AI 产品（用户/JTBD/竞品/PRD 结构） | 写"教育背景"+"技能"两段（含 AI 工具链、Python、Figma） | 练 3 道产品设计题（口述并录音） | 1 份产品拆解 + 3 道设计题录音
3 | 10-06 ~ 10-12 | P0 选题 | 确认候选 A（缺陷检测）还是 B（文献 Agent）；写一页纸范围界定（含"明确不做什么"） | 在简历开"独立项目"一栏，先写立项背景 | 练 3 道费米估算（用 tam-sam-som-calculator） | 选题理由 + 范围界定一页纸
4 | 10-13 ~ 10-19 | P1 用户研究 | 访谈 5–8 个真实用户（每人 20 分钟，问过去行为不问"会不会用"）；整理痛点排序 + JTBD | 项目栏补"问题定义 + 用户研究"要点 | 费米 3 道 + 复听上周录音找问题 | 访谈记录 + 痛点排序
5 | 10-20 ~ 10-26 | P2 方案取舍 | 竞品分析 3 家；列 5–8 个候选功能 | 项目栏补"竞品认知"要点 | 练 3 道数据分析题（看数据→做拆分→做假设） | 竞品矩阵
6 | 10-27 ~ 11-02 | P2 方案取舍 | 砍功能到 2–3 个；写清"为什么不用非 AI 方案" | 项目栏补"方案取舍 + 放弃理由" | 数据分析题 3 道 + 1 次完整模拟 | 取舍记录（含被砍方案）
7 | 11-03 ~ 11-09 | P2 方案取舍 | 写 PRD；画 Figma 原型 | 项目栏补"产出物"（PRD/原型）并加链接 | 从项目里挖 2 个 STAR 行为面故事 | PRD + Figma 原型
8 | 11-10 ~ 11-16 | P3 做出来 | 技术选型（用现成模型/框架，不自己训模型）；搭起能跑的最小骨架 | —（等素材） | 再挖 2 个 STAR 故事（共 4 个） | 能跑的空壳 + README 初稿
9 | 11-17 ~ 11-23 | P3 做出来 | 核心功能可用（demo v0.1）；开始记录每个坑（报错 + 怎么解决） | 项目栏加一行"技术实现"（体现你能独立做出来） | 学群面规则 + 找同学模拟 1 次 | demo v0.1 + 踩坑日志
10 | 11-24 ~ 11-30 | P3 做出来 | 接第一个真实用户试用，收反馈并记录 | — | 群面模拟再 1 次 + 复盘 | 试用反馈记录
11 | 12-01 ~ 12-07 | P3 做出来 | 按反馈迭代（demo v0.2）；执行止损线检查 | 项目栏补"迭代依据"（谁提的、你改了什么） | 拿简历问自己 20 个深挖问题并作答 | demo v0.2
12 | 12-08 ~ 12-14 | P4 度量 | 定义成功指标；建评测集 20–50 条 | — | 产品设计题 3 道（限时 25 分钟） | 指标定义 + 评测集
13 | 12-15 ~ 12-21 | P4 度量 | 实测出数字；分析失败案例并改进，做改进前后对比 | ★ 项目栏补上实测数字（关键一步） | 拿实测数据做 1 次完整模拟面试 | 实测数据 + 失败分析
14 | 12-22 ~ 12-28 | P5 包装 | 写作品集页（问题/研究/取舍/效果四段） | 简历全文重写一遍，删掉所有"负责/参与" | 写 1 分钟与 3 分钟两版自我介绍 | 作品集页初稿 + 简历 v2
15 | 12-29 ~ 01-04 | P5 包装 | 上线到 myblog portfolio/ 板块；发给 10–20 个同门使用 | 找师兄/HR 帮看一版简历并收集意见 | 找有实习的学长做 1 次模拟面试 | 作品集上线 + 真实用户数
16 | 01-05 ~ 01-11 | P5 包装 | 写 3 分钟版与 15 分钟版讲法；模拟被追问 | 简历定稿；准备"简历外延问题"清单 | 简历 + 面试完整串联演练 1 次 | 讲法稿 + 简历定稿
17 | 01-12 ~ 01-18 | 缓冲 | 补漏：8 项弹药清单逐项检查 | 按目标暑期实习 JD 微调一版 | 复盘全部录音，列出薄弱题型 | 弹药清单全部打勾
18 | 01-19 ~ 01-25 | 缓冲 | 规划研一下（小论文投出 + 第 2 个作品） | 建"实习投递台账"（公司/岗位/进度/结果） | 把薄弱题型排进研一下练习计划 | 研一下计划

## 项目弹药清单
# | 要留下的证据 | 回答面试官哪个问题 | 在哪个阶段产出 | 具体形式 | 状态 | 备注
1 | 用户访谈记录（5–8 人，含原话） | 这解决谁的什么问题？ | P1（第 4 周） | 访谈笔记 + 痛点排序表 | 未开始 | 至少 5 人；必须是别人说的，不是我以为的
2 | 竞品分析矩阵（3 家） | 市场认知有多深？ | P2（第 5 周） | 对比矩阵 + 结论 | 未开始 | 每家都要有"它的弱点在哪"
3 | 取舍记录（含被砍方案 + 理由） | 为什么这么做？有没有别的方案？ | P2（第 6 周） | 功能清单 + 砍掉的理由 | 未开始 | 这是最容易被忽略、也最容易加分的一项
4 | 非 AI 方案对比（为什么必须用 AI） | AI 是不是必要的？ | P2（第 6 周） | 一段结论 + 理由 | 未开始 | 答不上来 = 硬套 AI，面试会穿
5 | PRD + Figma 原型 | 你的专业性如何？ | P2（第 7 周） | PRD 文档 + 原型链接 | 未开始 | 用 prd-development 技能跑一遍
6 | 可运行 demo + GitHub README | 你能不能真的做出来？ | P3（第 9–11 周） | 代码仓 + 能跑的链接 | 未开始 | README 要说清怎么跑、解决什么问题
7 | 实测数据 + 失败分析 + 改进前后 | 效果怎么衡量？失败怎么排查？ | P4（第 13 周） | 指标定义 + 评测集 + 数据对比 | 未开始 | ★ 分水岭：测出来的数字，不是估出来的
8 | 真实用户数 + 作品集页 | 有没有上线？谁在用？ | P5（第 15 周） | myblog portfolio/ 页 + 用户数 | 未开始 | 哪怕只有 10 个用户也远胜"我自己测过"
8 项齐了 = 第一个项目完成

## 简历模板
模块 | 要点 | 填写指引 / 示例
【核心原则】 | 没有代码、没有销售额，就证明"你的判断值钱"
| ① 数字优先 | 把"负责 XX 需求调研"改成"访谈 8 位用户，定位出 3 个痛点，其中 X 被验证为最高频"
| ② 体现决策 | 写出"放弃了什么、为什么"——面试官最想看决策过程，不是最终稿
| ③ 划清边界 | 明确"我做了 X，Y 是现成的/别人做的"——含糊其辞会在深挖时崩
| ④ 一页纸 | 应届生一律一页；删掉"负责/参与/协助"这类无信息量的开头
| ⑤ 可验证 | 凡是写上去的都要能被追问三层：怎么做的 → 数据是什么 → 你负责哪部分
【基本信息】 | 姓名 / 电话 / 邮箱 / GitHub / 作品集链接 | 作品集链接必须有——你把 myblog 的 portfolio/ 板块放上去
【教育背景】 | 学校、专业、学位、起止时间、GPA/排名（好才写） | 北京印刷学院 · 电子信息（人工智能方向）· 硕士 · 2026.09–2029.06
【技能】 | AI 工具链 / Python / SQL / Figma / 数据分析 | 例：熟练使用 Cursor、Claude Code 独立完成 AI 应用开发；Python 数据处理；Figma 交互原型
【实习经历】 | ★ 最重要的一栏，倒序排列
四段式：背景 → 我做了什么 → 结果（数字）→ 影响/复用
| 示例（改前） | 负责 XX 产品的需求调研、撰写 PRD 文档、跟进研发排期与上线。
| 示例（改后） | 【背景】XX 场景下用户流失率高，无数据支撑。【动作】设计并执行 8 场用户访谈，用 JTBD 拆出 3 类核心任务，推动 1 个方案进入排期。【结果】方案上线后该流程完成率从 61% 提升至 78%。【影响】该访谈模板被团队复用为后续需求的标准动作。
【独立项目】 | ★ 你的差异化武器，本项目放在这里
四段式：问题 → 研究 → 取舍 → 效果
| 示例 | 【问题】发现研究生文献阅读效率低，现有工具无法做跨文献对比。【研究】访谈 6 位同门，确认"对比"是最高频痛点（非"摘要"）。【取舍】放弃全文摘要功能，聚焦跨文献对比；对比过规则匹配方案，因用户问法开放且规则维护成本随时间上升，改用大模型。【效果】建 40 条评测集，准确率从 62% 提升至 81%，失败集中在超长文档场景；15 位同门实际使用。
【校园/竞赛】 | 只写有产出的，不写"参加过" | 如：负责 X，覆盖 Y 人，产出 Z
【自我评价】 | 删除 | 这一栏对应届生没有加分，把空间留给项目
【常见错误】 | 写法无差异 | "负责 XX 需求调研、撰写 PRD"换到任何公司任何人都成立 = 无效信息
| 堆砌 AI 词汇 | 简历里多写几个"AI"能骗过机器筛选，但面试一定会露怯
| 写证书 | PM 岗位证书没什么用；真正有用的是作品和实习

## 面试题库
# | 题型 | 题目 | 考察点 | 答题框架 | 练习次数 | 最近一次成绩/问题 | 状态
1 | 产品设计 | 如何改进微信 / 抖音 / 小红书？ | 结构化思考、分群、取舍 | 六段式：澄清→价值理由→产品目标→分群选目标→痛点排序→方案与 MVP 取舍 | 0 |  | 未开始
2 | 产品设计 | 为 XX 人群设计一个 AI 助手 | 同理心、AI 必要性判断 | 同上；特别要答"为什么必须用 AI 而不是规则" | 0 |  | 未开始
3 | 产品设计 | 为 XX 产品做下一个功能，你会做什么？ | 优先级、商业价值 | 同上 + 用 RICE 说明为什么先做这个 | 0 |  | 未开始
4 | 费米估算 | 北京有多少家咖啡店？ | 拆解、常识、MECE | 明确问题→判断需求端/供给端→列公式拆解→计算；拆到每个元素都是已知或常识 | 0 |  | 未开始
5 | 费米估算 | 某功能上线一年能带来多少 GMV？ | 建模、边界假设 | 同上；先明确统计口径（谁、什么行为、算哪些收入） | 0 |  | 未开始
6 | 费米估算 | 深圳有多少个产品经理？ | 供给端拆解 | 供给端：公司数 × 每家 PM 数；同样拆到可估 | 0 |  | 未开始
7 | 数据分析 | 某 App DAU 突然下降 10%，怎么排查？ | 系统性、假设验证 | 三步：看数据（先确认口径/是否真异常/同比环比）→ 做拆分（按指标树 + 业务流程 + 内外因，注意辛普森悖论）→ 做假设（AB 实验或业务经验验证） | 0 |  | 未开始
8 | 数据分析 | 新用户留存率下降，怎么定位？ | 下钻、分群 | 按渠道/版本/地区/设备分群下钻；先排口径与技术误报 | 0 |  | 未开始
9 | 数据分析 | 某个功能上线后指标没涨，怎么判断问题出在哪？ | 归因、实验设计 | 区分"功能无效"与"触达不足"；看曝光→点击→转化漏斗 | 0 |  | 未开始
10 | AI 产品 | 你怎么看 AI Agent 目前的落地现状？ | 行业判断、真实认知 | 分层说：能力边界 / 典型场景 / 卡点（可靠性、评测、成本）；举你项目里的实例 | 0 |  | 未开始
11 | AI 产品 | 你常用的模型有哪些？差别在哪？ | 真实使用经验 | 说清你在项目里怎么选型、为什么换、换完效果差多少 | 0 |  | 未开始
12 | AI 产品 | 一个 AI 功能效果不好，你怎么排查？ | 工程化思维 | 拆链：输入质量→检索/上下文→提示词→模型选择→评测方法；举你踩过的坑 | 0 |  | 未开始
13 | 行为面 | 讲一个你最有成就感的项目 | STAR、真实性 | STAR：情境→任务→行动→结果；结尾加"如果重做我会改什么" | 0 |  | 未开始
14 | 行为面 | 讲一次你和别人意见冲突怎么解决的 | 协作、推动力 | STAR；重点讲你怎么用数据/用户证据说服对方 | 0 |  | 未开始
15 | 行为面 | 讲一次失败经历 | 反思能力 | STAR + 明确说清"我从中学到什么、后来怎么改了" | 0 |  | 未开始
16 | 行为面 | 为什么想做产品经理？ | 动机真实性 | 1 分钟版 + 3 分钟版都要准备；用具体事件而非"我热爱产品" | 0 |  | 未开始
17 | 简历深挖 | 你这个项目的数据是怎么来的？ | 可验证性 | 说清采集方式、样本量、局限；不夸大 | 0 |  | 未开始
18 | 简历深挖 | 这个方案为什么这么做？有别的做法吗？ | 决策质量 | 讲取舍记录；把被砍的方案和理由讲出来 | 0 |  | 未开始
19 | 简历深挖 | 你在项目里具体负责哪部分？ | 边界诚实 | 明确划界："X 是我做的，Y 是现成的"——含糊必崩 | 0 |  | 未开始
20 | 群面 | 无领导小组讨论（资源分配/产品方案类） | 沟通、推动、结构化 | 争取有效角色（时间管理者/观点整合者）；不抢 leader 但要推动进程；最后做结构化总结 | 0 |  | 未开始

## 周复盘日志
周次 | 日期 | ① 项目线做了什么 | ② 简历线做了什么 | ③ 面试线做了什么 | 本周卡点（什么问题→怎么试→结果） | 对照 8 个面试问题，哪格还没证据 | 下周补什么
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 实习投递台账
投递日期 | 公司 | 岗位 | 渠道 | 方向是否垂直(AI产品) | 进度 | 结果 | 复盘（简历/面试哪一环挂了）