## 总览
AI 产品经理学习实践计划表
起算日 | 2026-09-23（周三）
周期 | 18 周，2026-09-23 ~ 2027-01-26（共 126 天）
三层结构 | 每日节律（固定习惯）→ 每周计划（推进节奏）→ 每月计划（里程碑验收）
【每日时间预算】约 2–3.5 小时
① 项目推进 | 90 分钟（周一至周五）／180 分钟（周六集中）—— 主线，占 60% 时间
② 信息摄入 | 30 分钟（精读 1 篇 或 课程/开源项目）—— 通勤/睡前，不占项目时间
③ 记录 | 15 分钟 —— 踩坑日志 + 当日一行复盘（面试素材来源）
④ 面试练习 | 周日 90 分钟（3 道题 + 录音 + 复盘）
⑤ 周复盘 | 周日 30 分钟 —— 对照 8 个面试问题检查哪格没证据
【三条轨道】
学习线 | 读书、课程、开源项目阅读、方法论——决定"想得对不对"
实践线 | 装工具、跑通环境、找人试用、部署上线——决定"做不做得出来"
项目线 | ★ 主线：L1 → L2 → L3 三个项目，产出全部面试证据
【18 周阶段划分】
第 1–2 周 | 启动包：打基础 + 定 L1 方向
第 3–4 周 | L1 提示词级项目：练手，出第一组评测数字
第 5–8 周 | L2 检索增强项目：★ 第一个作品集案例
第 9–12 周 | L3 Agent 项目：★ 第二个作品集案例
第 13 周 | 评测与数据：案例③素材（指标树 + 归因 + AB 实验设计）
第 14–16 周 | 包装上线：作品集页 + 真实用户 + 讲法稿
第 17–18 周 | 缓冲补漏 + 规划研一下
【每天必做三件事】 | ① 项目推进 ② 信息摄入 30 分钟 ③ 记录一行
【每周必做三件事】 | ① 周复盘 ② 1 次 commit（项目起）③ 简历素材库更新
【每月必做】 | 月末交付物盘点 + 下月计划调整

## 每日节律
星期 | 轨道 | 固定动作 | 时长 | 产出 | 完成
一 | 项目线 | 推进本周项目任务（写代码 / 调提示词 / 改设计） | 90 分钟 | 当日进度
一 | 记录 | 记一行：今天卡在哪、怎么试的、结果如何 | 15 分钟 | 踩坑日志
二 | 项目线 | 推进本周项目任务 | 90 分钟 | 当日进度
二 | 学习线 | woshipm 精读 1 篇 + 写笔记（每周 2 篇之一） | 30 分钟 | 精读笔记
二 | 记录 | 记一行踩坑日志 | 15 分钟 | 踩坑日志
三 | 项目线 | 推进本周项目任务 | 90 分钟 | 当日进度
三 | 学习线 | 看课程 或 读开源项目源码（生成式AI入门 / awesome-llm-apps） | 45 分钟 | 学习笔记
三 | 记录 | 记一行踩坑日志 | 15 分钟 | 踩坑日志
四 | 项目线 | 推进本周项目任务 | 90 分钟 | 当日进度
四 | 记录 | 记一行踩坑日志 | 15 分钟 | 踩坑日志
五 | 项目线 | 推进本周项目任务 | 90 分钟 | 当日进度
五 | 学习线 | woshipm 精读 1 篇 + 写笔记（每周 2 篇之二） | 30 分钟 | 精读笔记
五 | 复盘 | 周中检查：本周目标完成几成？要不要调？ | 15 分钟 | 调整决定
六 | 项目线 | ★ 集中推进（一周里唯一的大块时间） | 180 分钟 | 显著进度
六 | 学习线 | 看课程 或 读开源项目源码 | 45 分钟 | 学习笔记
六 | 记录 | 记一行踩坑日志 | 15 分钟 | 踩坑日志
日 | 面试线 | 练 3 道面试题（按题型轮换）+ 录音 + 回放复盘 | 90 分钟 | 3 份录音 + 复盘
日 | 复盘 | ★ 周复盘：对照 8 个面试问题，检查哪一格还没证据 | 30 分钟 | 周复盘记录
每天必做三件事：① 项目推进 ② 信息摄入 30 分钟 ③ 记录一行。周日不推进项目，只做面试练习和复盘。

## 每日打卡
日期 | 星期 | 周次 | 阶段 | 项目线（当日任务） | 学习线 | 面试线 | 记录 | 完成
2026-09-23 | 三 | W1 | 启动包 | 启动包任务：Figma 装好画 1 页框线；建简历骨架（一页纸） | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ✓
2026-09-24 | 四 | W1 | 启动包 | 俞军第1部分精读 + PE Guide前三章 + 简历量化 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-09-25 | 五 | W1 | 启动包 | 俞军第2部分 + PE Guide第4-5章 + L1技术选型草稿 | L1技术选型文档草稿（streamlit/trafilatura/PyMuPDF/中转API） | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-09-26 | 六 | W1 | 启动包 | 俞军第3部分交易模型 + L1提示词初稿（JSON Schema/evidence） | L1提示词初稿：3个模板 + 结构化输出 + 证据约束 | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-09-27 | 日 | W1 | 启动包 | L1 项目骨架 + 首次真实 API 调用（文本→JSON） | — | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 + 踩坑日志 | ✓
2026-09-28 | 一 | W1 | 启动包 | L1 三种输入（文本/URL/PDF）+ 失败降级 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-09-29 | 二 | W1 | 启动包 | L1 三模板接线 + 卡片展示 + 一键导出 Markdown | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-09-30 | 三 | W2 | 启动包 | （跳）建评测集准备——并入 10-01 执行 | — | — | 并入处理 | ☐
2026-10-01 | 四 | W2 | 启动包 | 建 20 条评测集：构成定义 + 来源 + 录入 + gold 标注 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-02 | 五 | W2 | 启动包 | S09 英文 schema + S17 证据跳句修复，复跑对比 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-03 | 六 | W2 | 启动包 | 失败案例分类成文 + 提示词 v0.3（语言策略等） | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-04 | 日 | W2 | 启动包 | 全量 20 条重跑 + 前后对比数字 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 周复盘 + 踩坑日志 | ✓
2026-10-05 | 一 | W2 | 启动包 | 写一页项目说明 docs/L1-1项目说明.md | — | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-06 | 二 | W2 | 启动包 | L1 收尾：README/评测方法沉淀 + 上线调研（Streamlit Cloud） | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-07 | 三 | W3 | L1 提示词级 | L1 复盘 + L2 预研（文档级）：知识库问答需求与方案 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-08 | 四 | W3 | L1 提示词级 | L2 W1：语料整理 + 分块策略 + 索引跑通 | —（信息摄入可在通勤时完成） | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-09 | 五 | W3 | L1 提示词级 | L2 W1：问答链路 + 引用块返回 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-10 | 六 | W3 | L1 提示词级 | L2 W2：引用定位到段落 + 拒答逻辑 | — | — | 踩坑日志一行 | ✓
2026-10-11 | 日 | W3 | L1 提示词级 | L2 W2：MVP 三功能联调 + 自测 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 周复盘 + 踩坑日志 | ✓
2026-10-12 | 一 | W3 | L1 提示词级 | L2 W3：建 30 条评测集（含 10 条无答案） | — | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-13 | 二 | W3 | L1 提示词级 | L2 W3：跑 4 个检索指标 + 失败分类 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-14 | 三 | W4 | L1 提示词级 | L2 W4：针对性优化 + 前后对比 | — | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-15 | 四 | W4 | L1 提示词级 | L2 W4：案例①项目说明 + 找 3-5 人试用 | — | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-16 | 五 | W4 | L1 提示词级 | （暂定）L1 已提前完成：空档用于部署上线 + gold 复核（待用户） | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-17 | 六 | W4 | L1 提示词级 | （暂定）L1 已提前完成：空档用于部署上线 + gold 复核（待用户） | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-18 | 日 | W4 | L1 提示词级 | （暂定）L1 已提前完成：空档用于部署上线 + gold 复核（待用户） | —（周日留给面试练习） | — | 周复盘记录 | ☐
2026-10-19 | 一 | W4 | L1 提示词级 | （暂定）L1 已提前完成：空档用于部署上线 + gold 复核（待用户） | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-20 | 二 | W4 | L1 提示词级 | （暂定）L1 已提前完成：空档用于部署上线 + gold 复核（待用户） | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-21 | 三 | W5 | L2 检索增强 | 推进：L2 上传与索引跑通 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-22 | 四 | W5 | L2 检索增强 | 推进：L2 上传与索引跑通 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-23 | 五 | W5 | L2 检索增强 | 推进：L2 上传与索引跑通 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-24 | 六 | W5 | L2 检索增强 | ★ 集中推进：L2 上传与索引跑通 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-25 | 日 | W5 | L2 检索增强 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-10-26 | 一 | W5 | L2 检索增强 | 推进：L2 上传与索引跑通 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-27 | 二 | W5 | L2 检索增强 | 推进：L2 上传与索引跑通 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-28 | 三 | W6 | L2 检索增强 | 推进：L2 问答 + 精确引用 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-29 | 四 | W6 | L2 检索增强 | 推进：L2 问答 + 精确引用 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-30 | 五 | W6 | L2 检索增强 | 推进：L2 问答 + 精确引用 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-10-31 | 六 | W6 | L2 检索增强 | ★ 集中推进：L2 问答 + 精确引用 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-01 | 日 | W6 | L2 检索增强 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-11-02 | 一 | W6 | L2 检索增强 | 推进：L2 问答 + 精确引用 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-03 | 二 | W6 | L2 检索增强 | 推进：L2 问答 + 精确引用 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-04 | 三 | W7 | L2 检索增强 | 推进：L2 完整可用 v0.1 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-05 | 四 | W7 | L2 检索增强 | 推进：L2 完整可用 v0.1 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-06 | 五 | W7 | L2 检索增强 | 推进：L2 完整可用 v0.1 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-07 | 六 | W7 | L2 检索增强 | ★ 集中推进：L2 完整可用 v0.1 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-08 | 日 | W7 | L2 检索增强 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-11-09 | 一 | W7 | L2 检索增强 | 推进：L2 完整可用 v0.1 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-10 | 二 | W7 | L2 检索增强 | 推进：L2 完整可用 v0.1 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-11 | 三 | W8 | L2 检索增强 | 推进：L2 出数字 + 失败分析 → ★ 第一个作品集案例完成 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-12 | 四 | W8 | L2 检索增强 | 推进：L2 出数字 + 失败分析 → ★ 第一个作品集案例完成 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-13 | 五 | W8 | L2 检索增强 | 推进：L2 出数字 + 失败分析 → ★ 第一个作品集案例完成 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-14 | 六 | W8 | L2 检索增强 | ★ 集中推进：L2 出数字 + 失败分析 → ★ 第一个作品集案例完成 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-15 | 日 | W8 | L2 检索增强 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-11-16 | 一 | W8 | L2 检索增强 | 推进：L2 出数字 + 失败分析 → ★ 第一个作品集案例完成 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-17 | 二 | W8 | L2 检索增强 | 推进：L2 出数字 + 失败分析 → ★ 第一个作品集案例完成 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-18 | 三 | W9 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 骨架跑通 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-19 | 四 | W9 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 骨架跑通 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-20 | 五 | W9 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 骨架跑通 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-21 | 六 | W9 | L3 Agent 编排 | ★ 集中推进：L3 骨架跑通 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-22 | 日 | W9 | L3 Agent 编排 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-11-23 | 一 | W9 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 骨架跑通 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-24 | 二 | W9 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 骨架跑通 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-25 | 三 | W10 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 核心流程可用 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-26 | 四 | W10 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 核心流程可用 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-27 | 五 | W10 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 核心流程可用 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-28 | 六 | W10 | L3 Agent 编排 | ★ 集中推进：L3 核心流程可用 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-11-29 | 日 | W10 | L3 Agent 编排 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-11-30 | 一 | W10 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 核心流程可用 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-01 | 二 | W10 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 核心流程可用 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-02 | 三 | W11 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 v0.2 + 真实用户试用（5–10 人） | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-03 | 四 | W11 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 v0.2 + 真实用户试用（5–10 人） | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-04 | 五 | W11 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 v0.2 + 真实用户试用（5–10 人） | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-05 | 六 | W11 | L3 Agent 编排 | ★ 集中推进：L3 v0.2 + 真实用户试用（5–10 人） | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-06 | 日 | W11 | L3 Agent 编排 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-12-07 | 一 | W11 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 v0.2 + 真实用户试用（5–10 人） | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-08 | 二 | W11 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 v0.2 + 真实用户试用（5–10 人） | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-09 | 三 | W12 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 出数字 → ★ 第二个作品集案例完成 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-10 | 四 | W12 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 出数字 → ★ 第二个作品集案例完成 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-11 | 五 | W12 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 出数字 → ★ 第二个作品集案例完成 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-12 | 六 | W12 | L3 Agent 编排 | ★ 集中推进：L3 出数字 → ★ 第二个作品集案例完成 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-13 | 日 | W12 | L3 Agent 编排 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-12-14 | 一 | W12 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 出数字 → ★ 第二个作品集案例完成 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-15 | 二 | W12 | L3 Agent 编排 | 推进：L3 出数字 → ★ 第二个作品集案例完成 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-16 | 三 | W13 | 评测与数据 | 推进：案例③素材：指标树 + 归因 + 实验设计 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-17 | 四 | W13 | 评测与数据 | 推进：案例③素材：指标树 + 归因 + 实验设计 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-18 | 五 | W13 | 评测与数据 | 推进：案例③素材：指标树 + 归因 + 实验设计 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-19 | 六 | W13 | 评测与数据 | ★ 集中推进：案例③素材：指标树 + 归因 + 实验设计 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-20 | 日 | W13 | 评测与数据 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-12-21 | 一 | W13 | 评测与数据 | 推进：案例③素材：指标树 + 归因 + 实验设计 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-22 | 二 | W13 | 评测与数据 | 推进：案例③素材：指标树 + 归因 + 实验设计 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-23 | 三 | W14 | 包装上线 | 推进：myblog portfolio/ 板块搭建 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-24 | 四 | W14 | 包装上线 | 推进：myblog portfolio/ 板块搭建 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-25 | 五 | W14 | 包装上线 | 推进：myblog portfolio/ 板块搭建 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-26 | 六 | W14 | 包装上线 | ★ 集中推进：myblog portfolio/ 板块搭建 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-27 | 日 | W14 | 包装上线 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2026-12-28 | 一 | W14 | 包装上线 | 推进：myblog portfolio/ 板块搭建 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-29 | 二 | W14 | 包装上线 | 推进：myblog portfolio/ 板块搭建 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-30 | 三 | W15 | 包装上线 | 推进：作品集上线 + 真实用户数 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2026-12-31 | 四 | W15 | 包装上线 | 推进：作品集上线 + 真实用户数 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-01 | 五 | W15 | 包装上线 | 推进：作品集上线 + 真实用户数 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-02 | 六 | W15 | 包装上线 | ★ 集中推进：作品集上线 + 真实用户数 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-03 | 日 | W15 | 包装上线 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2027-01-04 | 一 | W15 | 包装上线 | 推进：作品集上线 + 真实用户数 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-05 | 二 | W15 | 包装上线 | 推进：作品集上线 + 真实用户数 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-06 | 三 | W16 | 包装上线 | 推进：讲法稿 + 录音 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-07 | 四 | W16 | 包装上线 | 推进：讲法稿 + 录音 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-08 | 五 | W16 | 包装上线 | 推进：讲法稿 + 录音 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-09 | 六 | W16 | 包装上线 | ★ 集中推进：讲法稿 + 录音 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-10 | 日 | W16 | 包装上线 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2027-01-11 | 一 | W16 | 包装上线 | 推进：讲法稿 + 录音 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-12 | 二 | W16 | 包装上线 | 推进：讲法稿 + 录音 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-13 | 三 | W17 | 缓冲 | 推进：补漏（缺哪项补哪项） | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-14 | 四 | W17 | 缓冲 | 推进：补漏（缺哪项补哪项） | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-15 | 五 | W17 | 缓冲 | 推进：补漏（缺哪项补哪项） | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-16 | 六 | W17 | 缓冲 | ★ 集中推进：补漏（缺哪项补哪项） | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-17 | 日 | W17 | 缓冲 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2027-01-18 | 一 | W17 | 缓冲 | 推进：补漏（缺哪项补哪项） | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-19 | 二 | W17 | 缓冲 | 推进：补漏（缺哪项补哪项） | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-20 | 三 | W18 | 缓冲 | 推进：研一下计划：小论文 + 第 2 个作品 | 课程 / 开源项目源码阅读 | 复习上周录音（15 分钟） | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-21 | 四 | W18 | 缓冲 | 推进：研一下计划：小论文 + 第 2 个作品 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-22 | 五 | W18 | 缓冲 | 推进：研一下计划：小论文 + 第 2 个作品 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-23 | 六 | W18 | 缓冲 | ★ 集中推进：研一下计划：小论文 + 第 2 个作品 | 课程 / 开源项目源码阅读 | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-24 | 日 | W18 | 缓冲 | —（周日不推进项目） | —（周日留给面试练习） | 练 3 道题 + 录音 + 复盘 | 周复盘记录 | ☐
2027-01-25 | 一 | W18 | 缓冲 | 推进：研一下计划：小论文 + 第 2 个作品 | —（信息摄入可在通勤完成） | — | 踩坑日志一行 | ☐
2027-01-26 | 二 | W18 | 缓冲 | 推进：研一下计划：小论文 + 第 2 个作品 | woshipm 精读 1 篇 + 笔记 | — | 踩坑日志一行 | ☐
共 126 天（2026-09-23 ~ 2027-01-26）。每天做完把"完成"列打勾。

## 每周计划
周次 | 日期 | 阶段 | 学习线（读书/课程/开源） | 实践线（装工具/试用/上线） | 项目线（★ 主线） | 周日复盘检查点 | 完成
W1 | 2026-09-23 ~ 2026-09-29 | 启动包 | 俞军《产品方法论》第1部分 + 用户价值公式；Prompt Engineering Guide 前 3 章 | Figma 装好画 1 页框线；建简历骨架（一页纸） | —（打基础，不开项目） | 公式能否用自己的话讲清 | ☐
W2 | 2026-09-30 ~ 2026-10-06 | 启动包 | 跑一遍 prd-development；woshipm 精读 2 篇；题库收满 20 道 | Figma 画 3 页原型；拆解 1 个 AI 产品；写教育+技能两段 | 选定 L1 项目方向 | 启动包 8 项验收清单 | ☐
W3 | 2026-10-07 ~ 2026-10-13 | L1 提示词级 | Ollama + Open WebUI 装好跑通；Promptfoo 入门 | 搭 FastAPI + Streamlit 骨架；模型 API 跑通 | L1-1 输入层 + JSON Schema 设计 | 能否跑通"文本→结构化 JSON" | ☐
W4 | 2026-10-14 ~ 2026-10-20 | L1 提示词级 | Langfuse 入门；学怎么写评测方法 | 找 2 个同学试用并收反馈 | L1-1 完成 + 建 20 条评测集 + 出数字 | L1 前后对比数字拿到了吗 | ☐
W5 | 2026-10-21 ~ 2026-10-27 | L2 检索增强 | RAGFlow 或 LlamaIndex 文档；把 Dify 玩透 | 选定 L2 方向（个人知识库问答 / LLM Wiki） | L2 上传与索引跑通 | 检索质量初步如何 | ☐
W6 | 2026-10-28 ~ 2026-11-03 | L2 检索增强 | 向量检索与 rerank 原理；上下文工程 | 实现引用溯源（定位到段落） | L2 问答 + 精确引用 | 幻觉率是多少 | ☐
W7 | 2026-11-04 ~ 2026-11-10 | L2 检索增强 | Ragas 指标；OpenAI Evals 框架 | 界面打磨；找 5 人试用 | L2 完整可用 v0.1 | 试用反馈里最集中的问题 | ☐
W8 | 2026-11-11 ~ 2026-11-17 | L2 检索增强 | 评测体系搭建方法 | 建评测集 30–50 条 | L2 出数字 + 失败分析 → ★ 第一个作品集案例完成 | 案例①能讲 15 分钟吗 | ☐
W9 | 2026-11-18 ~ 2026-11-24 | L3 Agent 编排 | LangGraph 教程；browser-use 入门 | 选定 L3 方向（深度研究 Agent / 浏览器 Agent） | L3 骨架跑通 | Agent loop 能否稳定跑完 | ☐
W10 | 2026-11-25 ~ 2026-12-01 | L3 Agent 编排 | MCP 服务器；工具调用设计 | 接 2–3 个工具 | L3 核心流程可用 | 失败恢复做得如何 | ☐
W11 | 2026-12-02 ~ 2026-12-08 | L3 Agent 编排 | agentic_security 红队；失败恢复模式 | 加失败重试 + 人工接管点 | L3 v0.2 + 真实用户试用（5–10 人） | 真实用户数 | ☐
W12 | 2026-12-09 ~ 2026-12-15 | L3 Agent 编排 | DeepEval / Promptfoo 进阶 | 建 L3 评测集 | L3 出数字 → ★ 第二个作品集案例完成 | 案例②能讲 15 分钟吗 | ☐
W13 | 2026-12-16 ~ 2026-12-22 | 评测与数据 | 指标体系 + AB 实验设计 | Metabase 做看板 | 案例③素材：指标树 + 归因 + 实验设计 | 数字是否可复现 | ☐
W14 | 2026-12-23 ~ 2026-12-29 | 包装上线 | 简历四段式；product-sense 六段式框架 | 简历补实测数字 + 全文重写删空话 | myblog portfolio/ 板块搭建 | 简历里"负责/参与"删净了吗 | ☐
W15 | 2026-12-30 ~ 2027-01-05 | 包装上线 | 部署：Docker + Vercel/Railway | 部署上线；发给 10–20 人使用 | 作品集上线 + 真实用户数 | 有没有 10 个真实用户 | ☐
W16 | 2027-01-06 ~ 2027-01-12 | 包装上线 | 面试四类题型系统复习 | 写 3 分钟/15 分钟讲法；找人做 1 次模拟面试 | 讲法稿 + 录音 | 被追问三层稳不稳 | ☐
W17 | 2027-01-13 ~ 2027-01-19 | 缓冲 | 复盘全部录音，列出薄弱题型 | 8 项弹药清单逐项检查 | 补漏（缺哪项补哪项） | 哪一格还没证据 | ☐
W18 | 2027-01-20 ~ 2027-01-26 | 缓冲 | 规划研一下学习路线 | 建实习投递台账（公司/岗位/渠道/进度） | 研一下计划：小论文 + 第 2 个作品 | 研一下三件事定下来了吗 | ☐
每周固定动作：① 周复盘 ② 1 次 commit（第 3 周起）③ 简历素材库更新（把本周产出翻译成简历语言）

## 每月计划
月份 | 日期范围 | 阶段 | 学习目标 | 实践目标 | 项目目标 | 月末交付物（验收） | 完成
2026-09 | 09-23 ~ 09-30（8 天） | 启动包启动 | 俞军《产品方法论》第 1 部分 + 用户价值公式 | Figma 装好；建简历骨架 | 选定 L1 项目方向 | ① 公式能用自己的话讲清 ② 简历骨架文件 ③ Figma 能画框线 | ☐
2026-10 | 10-01 ~ 10-31（31 天） | 启动包完成 + L1 项目 | Prompt Engineering Guide；Promptfoo / Langfuse 入门 | 拆解 1 个 AI 产品；FastAPI + Streamlit 骨架跑通 | L1 项目完成 + 20 条评测集 | ① 产品拆解文档 ② 3 页原型 ③ 20 道题库 ④ ★ L1 前后对比数字 | ☐
2026-11 | 11-01 ~ 11-30（30 天） | L2 检索增强项目 | RAGFlow/LlamaIndex；向量检索与 rerank；上下文工程；Ragas | Dify 玩透；引用溯源实现；找 5 人试用 | L2 完整可用 + 评测集 30–50 条 | ① ★ 第一个作品集案例（能讲 15 分钟）② 检索质量与幻觉率数字 | ☐
2026-12 | 12-01 ~ 12-31（31 天） | L3 Agent 项目 + 评测 | LangGraph；browser-use；MCP；agentic_security 红队；AB 实验设计 | 接 2–3 个工具；失败重试 + 人工接管；部署（Docker） | L3 出数字 + 案例③素材 | ① ★ 第二个作品集案例 ② 案例③素材（指标树+归因+实验设计） | ☐
2027-01 | 01-01 ~ 01-26（26 天） | 包装上线 | 面试四类题型系统复习；product-sense 六段式 | 部署上线；发 10–20 人使用；简历重写；模拟面试 | 作品集上线 + 讲法稿 | ① 作品集页上线 ② 真实用户数 ③ 3 分钟/15 分钟讲法 ④ 研一下计划 | ☐
每月固定动作：月末做交付物盘点（对照上表逐项打勾）+ 调整下月计划。
★ 三条止损规则：第 3 周没定 L1 方向 → 直接选长文结构化；第 12 周核心跑不通 → 砍到只剩 1 个功能；第 15 周没上线 → 现有版本先放上去。