## 立即启动
分组 | 编号 | 类别 | 具体做什么 | 为什么重要 | 为什么现在能独立做 | 耗时 | 时间窗 | 完成
① 启动包（第 1–2 周） | B1 | 项目 | 精读俞军《产品方法论》第 1 部分 + 记牢用户价值公式 | 判断"值不值得做"的第一把尺子 | 纯自学，零依赖 | ~6 小时 | 第 1 周
① 启动包（第 1–2 周） | B2 | 项目 | Figma 装好，学会画框线原型 | 作品集的入场券 | 纯自学，零依赖 | 2–3 天 | 第 2 周
① 启动包（第 1–2 周） | B3 | 项目 | 跑一遍 prd-development，摸清 PRD 结构 | 后面写自己的 PRD 不用从零想框架 | 技能库已装好，直接可用 | 半天 | 第 2 周
① 启动包（第 1–2 周） | B4 | 项目 | 拆解 1 个天天用的互联网 AI 产品（用户/JTBD/竞品/PRD） | 练结构化拆产品的手感 | 拆的是公开产品，零依赖 | 1–2 天 | 第 2 周
① 启动包（第 1–2 周） | C1 | 简历 | 建简历骨架文件（一页纸，先搭模块） | 简历是长出来的，先有容器 | 零依赖 | 1 小时 | 第 1 周
① 启动包（第 1–2 周） | C2 | 简历 | 写"教育背景"+"技能"两段（AI 工具链 / Python / Figma） | 不依赖任何经历，现在就能定稿 | 零依赖 | 2 小时 | 第 2 周
① 启动包（第 1–2 周） | D1 | 面试 | 收集 20 道大厂产品面试真题，建题库 | 先看清题型分布 | 公开面经，零依赖 | 3 小时 | 第 1 周
① 启动包（第 1–2 周） | E1 | 工具 | 注册 woshipm，每周精读 2 篇并写笔记 | 建立行业感觉，长期复利 | 零依赖，随时可做 | 2 小时/周 | 第 1 周起
② 阶梯起步（第 3–4 周） | L1-1 | 产品 L1 | ★ 主项目启动：长文→结构化 摘要/标签/待办工具 | 第一级阶梯，1–2 周能跑通，建立"我能做出来"的信心 | 纯 LLM 应用，不依赖任何外部条件 | 1–2 周 | 第 3–4 周
② 阶梯起步（第 3–4 周） | L1-2 | 产品 L1 | 随口说→结构化记录（语音抽任务/时间/优先级） | 练多模态输入与字段抽取 | 纯 LLM 应用，零依赖 | 1 周 | 第 4 周
② 阶梯起步（第 3–4 周） | D2 | 面试 | 产品设计题 3 道（六段式，口述并录音） | ★ 唯一有效练法 | 用公开产品当题目即可，零依赖 | 3–4 小时 | 第 3 周
② 阶梯起步（第 3–4 周） | D3 | 面试 | 费米估算 3 道（四步拆解法） | 与项目无关的独立题型 | 纯方法论，零依赖 | 3 小时 | 第 4 周
③ 唯一保留的学校动作 | A1 | 学业 | 确定导师（第一标准：放不放实习） | ★ 它是解锁条件：不放实习则整条实习链断裂；但它不影响你现在做产品 | 你主动去问即可，不需别人配合 | 1–3 周 | 第 1–3 周
★ 现在只做「① + ②」共 12 项：纯互联网 AI 产品，从最低一级起步，零外部依赖。
★ 印刷 / 学校课题 / 论文方向 → 全部移入「暂存-学校与印刷」sheet，等选定导师后再讨论。
★ A1 定导师是唯一保留的学校动作——因为它不卡产品进度，但卡实习链条。

## 第1-2周日任务
天 | 日期 | 星期 | 轨道 | 具体任务（当天做完就勾） | 预计耗时 | 产出物 | 完成
1 | 09-22 | 二 | 项目 | 精读俞军《产品方法论》第 1 部分（前半：产品经理是什么） | 45 分钟 | 读书笔记
2 | 09-23 | 三 | 项目 | 精读俞军第 1 部分（后半）；用自己的话写下"用户价值 = 新体验 − 旧体验 − 替换成本"并各举一例 | 60 分钟 | 公式理解笔记
3 | 09-24 | 四 | 工具 | 注册人人都是产品经理（woshipm）+ 精读 2 篇深度分析 + 写笔记；顺手开始收题库（先 8 道） | 90 分钟 | 精读笔记 + 8 道题
4 | 09-25 | 五 | 项目 | Figma 注册/装好；跟一个入门教程，画 1 个页面的框线原型 | 90 分钟 | 1 张框线图
5 | 09-26 | 六 | 简历 | 建简历骨架文件（一页纸，先把模块搭好，不填空话） | 60 分钟 | 简历 v0 骨架
6 | 09-27 | 日 | 复盘 | 题库补到 20 道；写第 1 周复盘（哪卡住了 / 下周改什么） | 90 分钟 | 20 道题库 + 周复盘
7 | 09-28 | 一 | 复盘 | 补漏；选定要拆解的互联网 AI 产品（从 R1–R5 里挑，建议 R3 AI 编程助手） | 30 分钟 | 拆解对象确定
8 | 09-29 | 二 | 项目 | Figma 画完整框线原型（3 个页面：输入 / 结果 / 历史） | 90 分钟 | 原型 3 页
9 | 09-30 | 三 | 项目 | 跑一遍 prd-development 技能，产出 1 份 PRD 骨架 | 60 分钟 | PRD 骨架
10 | 10-01 | 四 | 项目 | 【国庆可集中】拆解：目标用户 + JTBD 分析 | 120 分钟 | 拆解文档前半
11 | 10-02 | 五 | 项目 | 【国庆可集中】拆解：竞品对比矩阵 + 对照 PRD 结构，收尾成文档 | 120 分钟 | 拆解文档完成
12 | 10-03 | 六 | 简历 | 写"教育背景"+"技能"两段（AI 工具链 / Python / Figma / SQL） | 60 分钟 | 简历 v0.5
13 | 10-04 | 日 | 面试 | 产品设计题 3 道（六段式，口述并录音，回放复盘） | 120 分钟 | 3 份录音 + 复盘
14 | 10-05 | 一 | 复盘 | 启动包验收：对照下方交付物清单逐项检查 | 60 分钟 | 启动包验收单
启动包验收清单（第 14 天逐项打勾）
|  |  |  | 1. 俞军第 1 部分精读完成，能用自己的话讲清"用户价值公式" |  |  | ☐
|  |  |  | 2. 1 份 AI 产品拆解文档（用户 + JTBD + 竞品矩阵 + PRD 结构对照） |  |  | ☐
|  |  |  | 3. 1 份 PRD 骨架（知道 PRD 有哪些模块） |  |  | ☐
|  |  |  | 4. 1 张 3 页框线原型（Figma） |  |  | ☐
|  |  |  | 5. 简历 v0.5（骨架 + 教育背景 + 技能） |  |  | ☐
|  |  |  | 6. 20 道大厂产品面试真题题库 |  |  | ☐
|  |  |  | 7. 3 份产品设计题录音 + 复盘笔记 |  |  | ☐
|  |  |  | 8. woshipm 已注册，精读 ≥4 篇并写了笔记 |  |  | ☐
★ 每天只做 1 件事（45–120 分钟）。启动包不追求完美，追求"做完"。
★ 10-01 ~ 10-03 是国庆假期，已把最耗时的"产品拆解"安排在这几天，可集中处理。
★ 第 15 天（10-06）起进入 L1-1 项目实战，见《L1-1项目启动说明书.md》。

## 互联网产品阶梯
层级 | 编号 | 产品（一句话定义） | 目标用户 / 场景 | 为什么必须用 AI | MVP 功能（2–3 个） | 技术栈 | 练出的能力 | 耗时 | 计划时间 | 可否进作品集
L1 提示词级 | L1-1 | 长文→结构化：贴链接或长文，输出摘要 + 关键点 + 标签 + 待办 | 学生 / 知识工作者（每天要处理大量长文） | 语义压缩与"按需提取重点"是规则做不到的；同一篇文章不同人要的点不同 | ① 输入（URL/文本/PDF） ② 结构化输出（可切模板：摘要/要点/待办/标签） ③ 一键导出 Markdown | LLM API + JSON Schema 结构化输出 + 简单前端 | 提示词工程、结构化输出、失败兜底 | 1–2 周 | 第 3–4 周 | ✗ 练手，不作为正式案例
L1 提示词级 | L1-2 | 随口说→结构化记录：语音输入，自动抽出任务/时间/优先级，生成清单 | 自己 / 同学（会议、课后随手记） | 口语杂乱无标点、信息顺序颠倒，正则和模板都解析不了 | ① 语音/文本输入 ② 抽取任务、时间、优先级、负责人 ③ 输出可导出清单 | 语音转写 API + LLM 字段抽取 + 本地存储 | 多模态输入、字段抽取、数据校验 | 1 周 | 第 4 周 | ✗ 练手
L2 检索增强 | L2-1 | 个人知识库问答：上传自己的资料，问答并精确引用到段落 | 需要查自己资料的人（学生 / 职场新人） | 资料非结构化，关键词检索命中率低；需要语义检索 + 引用溯源抑制幻觉 | ① 上传与索引 ② 问答 ③ 引用定位到具体段落 + 无法回答时明确说不知道 | 向量库（如 Chroma/FAISS）+ RAG + 引用溯源 + 评测集 | 上下文工程、检索质量、引用可信度、幻觉抑制 | 3–4 周 | 第 5–8 周 | ✓ 可作作品集案例（案例①）
L2 检索增强 | L2-2 | 多文档对比分析：上传 3–10 份同类文档，抽取统一维度，生成对比表并标出矛盾 | 需要做对比的人（选型、方案比较、文献综述） | 文档表述各不相同，无法用关键词对齐；对比维度随任务变化，写死就失效 | ① 批量上传 ② 自动抽取对比维度 ③ 生成对比表 + 矛盾结论高亮 + 差异摘要 | 长文本 LLM + 结构化抽取（JSON schema）+ RAG + 表格渲染 | 结构化抽取、评测方法、复杂输出的产品化 | 3–4 周 | 第 6–9 周 | ✓ 可作作品集案例（案例②备选）
L3 Agent 编排 | L3-1 | 面试模拟陪练 Agent：按 JD + 简历生成题目，逐层追问，输出评分报告 | 求职者（你自己就要天天用） | 追问必须理解上下文（"你刚说准确率 81%，评测集怎么建的？"），固定题库做不到 | ① 个性化出题（按 JD/简历） ② 至少三层追问 ③ 评分报告 + 改进建议 | Agent 编排（循环 + 工具调用）+ 评分 rubric + 状态管理 + 语音或文本交互 | Agent 设计、失败恢复、人工接管点、评测体系 | 4 周 | 第 9–13 周 | ✓ 最佳案例（案例③，能体现 Agent 能力）
L3 Agent 编排 | L3-2 | 需求→任务规划 Agent：输入需求描述，自动拆解任务、排优先级、输出执行计划 | 产品经理 / 项目负责人 | 需求拆解依赖语义理解与领域判断，模板化拆解质量极差 | ① 需求解析与澄清追问 ② 任务拆解 + 依赖排序 ③ 风险提示 + 计划导出 | Agent + 工具调用（日历/看板）+ 结构化输出 | Agent 边界设计、多步规划、输出可控性 | 3–4 周 | 第 10–13 周 | ✓ 可作案例③备选
L4 端到端产品 | L4-1 | 把 L2/L3 里验证最好的那个做成真产品：加真实用户、埋点、评测集、持续迭代 | 真实用户（10–50 人起） | 不再是"能不能做出来"，而是"能不能稳定服务真实用户" | ① 真实用户接入 ② 埋点与指标看板 ③ 评测集与失败分类 ④ 按反馈迭代 2 轮 | 全栈 + 部署 + 埋点 + 评测流水线 | 完整产品闭环、数据驱动决策、AB 实验设计 | 4–6 周 | 研一下 2027.2–7 | ✓ 案例③数据部分的素材来源
★ 从低到高：L1 → L2 → L3 → L4，每级都用到上一级的能力，不要跳级。
★ 阶梯本身就是作品集：L2 出一个案例、L3 出一个案例、L4 提供数据素材，正好凑齐 3 个。
★ L1 太浅，只当练手不计入作品集；正式案例从 L2 开始。
时间线：L1（第3–4周）→ L2（第5–9周）→ L3（第9–13周）→ 包装（第14–16周）→ L4（研一下）。

## 项目总览
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 计划时间 | 目标用户 | 要回答的核心面试问题 | 核心交付物 | 依赖 | 优先级 | 状态
1 | 【候选 A】印刷/包装品缺陷检测辅助工具 | 学术结合 + 作品集（自选） | 研一上 第 3–16 周 | 印刷/包装产线质检人员 | 为什么必须用 AI？（视觉模型 vs 人工目检） | 访谈记录 / 竞品矩阵 / 取舍记录 / PRD / 原型 / demo / 实测数据 / 作品集页 | A1 定导师、A3 确认数据集 | P0 | 暂存（后续讨论）
2 | 【候选 B】论文/文献阅读与对比 Agent | 作品集（自选） | 研一上 第 3–16 周 | 研究生 / 科研工作者 | 为什么必须用 AI？（规则匹配维护成本随时间爆炸） | 同上（访谈 6 位同门 / 40 条评测集 / 准确率对比） | A3 决定转 B 后启动 | P0 | 未开始
3 | （已淘汰）课程/实习信息聚合助手 | — | — | — | 答不上"为什么必须用 AI" → 不做 | — | — | 不做 | 已淘汰
4 | 作品集案例 ①：AI 产品复刻/深度拆解 + 改进方案 | 作品集（自选） | 研一下 2027.2–7 | 该产品现有用户 | 你的分析深度 & 取舍能力 | 用户画像+JTBD / 竞品对比矩阵 / 改进 PRD / Figma 原型 | B4 拆解练习 | P0 | 未开始
5 | 作品集案例 ②：端到端产品设计（真实痛点 → 定位 → PRD → 原型） | 作品集（自选） | 研二上 2027.9–2028.1 | 自选细分人群 | 能不能从零走完一个完整产品流程 | 完整 PRD / 定位陈述 / 原型 / 故事板 | 案例① 完成 | P0 | 未开始
6 | 作品集案例 ③：数据驱动决策（指标体系 + 归因 + AB 实验设计） | 作品集（自选） | 研二上 2027.9–2028.1 | 内部/模拟业务方 | 数据分析能力 & 实验设计能力 | 指标体系 / 归因报告 / AB 实验设计文档 | 案例② 完成、E5 SQL 上手 | P0 | 未开始
7 | 小论文：图像缺陷检测方向 | 学术结合 | 研一下 2027.2–7 投出 | — | （学术硬门槛，非面试用） | 投稿记录（期刊名 + 时间 + 录用状态） | A2 选题 | P0 | 暂存（后续讨论）
8 | 大论文（正文 ≥2 万字） | 学术结合 | 研二上开题 → 研三上成稿 | — | （学术硬门槛，非面试用） | 开题报告 / 实验数据 / 正文 | A4 小论文投出 | P0 | 暂存（后续讨论）
9 | 第 1 段实习项目产出（中小厂/创业 · AI 产品方向） | 实习产出（真实） | 研一暑假 2027.7–8 | 该公司真实用户 | 真实业务里你怎么做判断、拿结果 | 可量化产出（提效 X% / 转化提升 Y%）+ 实习证明 | 作品集（案例①）+ 投递 | P0 | 未开始
10 | 第 2 段实习项目产出（中厂/独角兽日常实习） | 实习产出（真实） | 研二上 2027.9–2028.1 | 该公司真实用户 | 垂直度：必须是 AI 产品方向 | 可量化产出 + 一段"垂直"经历 | 第 1 段实习 | P0 | 未开始
11 | 第 3 段实习项目产出（大厂暑期实习 → 争取转正） | 实习产出（真实） | 研二暑假 2028.7–8 | 大厂真实用户 | 有没有上线？谁在用？你负责哪部分？ | 转正 offer（或高评价实习证明 + 可讲项目） | 第 2 段实习 | P0 | 未开始
12 | 个人作品集站（myblog portfolio/ 板块） | 加分项（可选） | 第 14–15 周上线 | 面试官 / HR | 能不能一页看懂你做过什么 | portfolio 页上线（含四段式：问题/研究/取舍/效果） | B16 作品集页初稿 | P0 | 未开始
13 | 开源 Agent 小工具（技术证明） | 加分项（可选） | 按需（第 8 周起随手做） | 开发者 | 证明"能自己把东西做出来" | GitHub 仓库 + README + star 数 | — | P2 | 未开始
14 | 面试作品集话术包（3 分钟版 / 15 分钟版讲法） | 加分项（可选） | 第 16 周 | 面试官 | 被追问三层还稳得住吗 | 讲法稿 + 录音 | B18 | P0 | 未开始
共 14 项（含 1 项已淘汰）
★ 研一上只做第 1 或第 2 项（二选一），其余是后续规划

## 作品集具体项目
编号 | 归入哪个案例 | 产品（一句话定义） | 目标用户 / 场景 | 为什么必须用 AI（不是规则能做的） | MVP 功能（2–3 个） | 技术 / 数据来源 | 工作量 | 与你资源契合 | 建议
P1 | 案例② 端到端 ★ 研一上主项目首选 | 包装稿合规预检助手：上传包装设计稿，自动检查必标信息与合规项，输出不合格清单 + 修改建议 | 包装厂 / 品牌方的包装设计人员（定稿前逐条对照国标，易漏项） | 标准条目多且表述复杂；设计稿形态多样（横排/竖排/异形/多语言），规则引擎维护成本随时间爆炸；多模态模型能直接读图理解版面 | ① 上传图片/PDF → OCR 提取版面文本 ② 必标项检查（品名/净含量/配料表/生产日期/厂名厂址/执行标准/警示语） ③ 输出"缺失 / 位置不当 / 字号过小"清单 | 多模态 LLM（版面理解）+ OCR（PaddleOCR）+ 结构化 JSON 输出 | 3–4 周 | ★★★★★ | 北印行业资源最契合；能访谈真实包装设计师；成果可直接用于校赛
P2 | 案例② 端到端 ★ 研一上主项目首选 | 印刷品缺陷检测辅助工具：手机拍印刷品，自动识别色差/套印不准/脏点/墨杠，分级输出质检报告 | 中小印厂质检员（没有自动光学检测设备，全靠人眼） | 缺陷形态不可穷举（脏点/墨杠/套印偏差各不相同）；阈值法对环境光和拍摄角度极敏感，换个工位就失效 | ① 拍照上传 → 异常检测模型标出缺陷区域 ② 按严重度分级（可放行/返工/报废） ③ 生成质检单 | Anomalib（无监督异常检测，只需正常样本）/ YOLO 微调 + 传统图像处理兜底 | 4–6 周 | ★★★★★ | 与你的小论文方向（图像缺陷检测）完全同向，一石二鸟；风险=需导师方向与数据集支持
P3 | 案例② 端到端 ★ 条件不成熟时转这个 | 文献阅读与跨文献对比 Agent：上传 3–10 篇同主题 PDF，自动抽取方法/数据集/指标/结论，生成对比表并标出矛盾结论 | 研究生 / 科研工作者（你自己每天在痛，同门就是访谈对象） | 论文表述各不相同，关键词匹配无法对齐；用户提问方式开放且多样，规则维护不现实 | ① 批量上传 PDF ② 结构化抽取（方法/数据/评价指标/结论） ③ 生成对比表 ④ 点选两篇看差异与矛盾 | 长文本 LLM + 结构化抽取（JSON schema）+ 向量检索 + PDF 解析（PyMuPDF） | 3–4 周 | ★★★★★ | 不依赖任何外部条件，100% 能独立完成；访谈、验证、迭代全跑得通——最稳的选择
P4 | 案例② 端到端 | 印厂色彩管理问答助手：把色彩管理知识（ICC、网点扩大、专色调配）做成问答助手，回答口语化提问 | 印厂机长 / 业务员（天天问老师傅，知识散在手册和老师傅脑子里） | 问题长尾且口语化（"这个红偏黄了咋办"）；知识非结构化，检索关键词命中率低 | ① 知识库构建 ② 口语化提问 → RAG 问答 ③ 引用出处以便核对 | RAG（向量库 + LLM）+ 领域文档整理 | 2–3 周 | ★★★★ | 最容易做完，但技术含量偏低；适合当"保底方案"，不适合当主项目
P5 | 案例② 端到端 | 简历–JD 匹配诊断助手：上传简历与目标岗位 JD，输出匹配度、缺口清单与改写建议 | 求职学生（你自己正在用，同学就是用户） | 语义匹配（"用户调研"≈"用户研究"≈"用户访谈"），关键词规则命中率低且误判多 | ① JD 解析成能力项清单 ② 简历解析 ③ 逐项匹配打分 + 缺口 + 改写建议 | LLM 结构化抽取 + 语义匹配 | 2–3 周 | ★★★★ | 你自己就是重度用户，验证和迭代极快；缺点=同类产品多，需在"缺口诊断"上做出差异
P6 | 案例② 端到端 | 面试模拟陪练 Agent：按 JD 与简历生成面试题，逐层追问，按评分表给分并给改进建议 | 准备面试的学生（你自己要用） | 追问必须理解上下文（"你刚说准确率 81%，评测集怎么建的？"），固定题库做不到 | ① JD+简历 → 生成个性化题目 ② 多轮追问（至少三层） ③ 评分报告 + 改进建议 | Agent 编排 + 评分 rubric + 语音/文本交互 | 3 周 | ★★★★ | 同时体现 Agent 编排能力（AI PM 加分）；你自己天天用，反馈闭环快
P7 | 案例② 端到端 | 实验数据异常提醒：录入实验数据，自动发现异常趋势并提示可能原因 | 实验室同学 | ⚠️ 统计方法（阈值/趋势检验）基本够用——"为什么必须用 AI"答不扎实 | ① 数据录入 ② 异常检测 ③ 原因推测 | 时序异常检测（统计 + 模型） | 2 周 | ★★ | 慎重。AI 必要性弱，面试问"为什么不用统计方法"会卡住
P8 | 案例② 端到端 | 电商商品详情页文案与主图生成：输入卖点，生成合规详情页文案 + 主图 | 电商小卖家 | 生成式 AI 天然适用，但赛道极度拥挤、同质化严重 | ① 卖点输入 ② 文案生成 ③ 主图生成 | LLM + 图像生成模型 | 2 周 | ★★ | 慎选。做的人太多，面试难出彩；除非你在合规检查上有独到角度
★ 研一上只需在 P1/P2/P3 里二选一（P1 首选、P3 最稳），做完它就直接成为"案例②"。
★ 选型三问：① 我自己或身边人是真实用户吗？② 4 周内能做出能跑的 MVP 吗？③ 能说清"为什么必须用 AI"吗？

## 作品集三案例
案例 | 类型 | 做法（做什么） | 产出 | 对应面试问题 | 计划时间 | 状态
① | AI 产品复刻/深度拆解 | 选 1 个真实 AI 产品：① 用户画像 + JTBD 分析 ② 竞品对比矩阵 ③ 自己设计改进方案 ④ 写 PRD + 画原型 （只拆解 = 分析作业；加上方案才是产品作品） | 分析文档 + 改进 PRD + Figma 原型 | 分析深度、取舍能力、能不能看出问题 | 研一下 2027.2–7 | 未开始
② | 端到端产品设计 | 从一个真实痛点出发，走完：发现 → 定位 → PRD → 原型 → 故事板 必须包含"我放弃了什么方案、为什么" | 完整 PRD + 定位陈述 + 原型 + 故事板 | 能不能从零走完完整流程 | 研二上 2027.9–2028.1 | 未开始
③ | 数据驱动决策 | 用真实或模拟数据：① 搭指标体系 ② 做归因分析 ③ 设计 AB 实验 关键是"结论怎么来的"，不是结论本身 | 指标体系 + 归因报告 + AB 实验设计文档 | 数据分析、实验设计、严谨性 | 研二上 2027.9–2028.1 | 未开始
写法要求：每个案例都要有"我的判断"和"我放弃的方案及原因"
放哪：myblog 的 portfolio/ 板块（别人还要从零搭站，你已经有了）

## 案例①拆解对象
编号 | 拆解对象（选一个真实 AI 产品） | 重点拆什么 | 你的改进方案切入点 | 为什么值得拆
R1 | RAG 知识库类产品（如 NotebookLM 或某中文知识库） | 引用可信度设计：它怎么标出处、怎么处理无法回答的问题 | 针对"引用不精确/无法定位到具体段落"提出分段级引用的改进方案 | 你 P3 项目同属 RAG，拆完直接反哺自己的设计决策
R2 | 自动办公 / 任务执行类 Agent 产品 | 失败处理与人工接管：卡住时怎么降级、怎么让用户接手 | 设计一套"失败可视化 + 一键接管"的交互方案 | Agent 的可靠性是当前最大卡点，能体现你对 AI 落地难点的真实认知
R3 | AI 编程助手（Cursor / Claude Code 等） | 上下文管理：长任务里怎么决定带哪些文件、怎么避免上下文爆炸 | 针对"大规模代码库下上下文选择低效"提出改进 | 你在天天用，体验细节讲得出；且"上下文工程"是 AI PM 高频考点
R4 | AI 搜索产品 | 信息源与幻觉抑制：怎么组织来源、怎么标注不确定 | 提出"分歧展示"设计——多个来源结论冲突时怎么呈现 | 搜索是 AI 应用最成熟的场景，拆解资料多、容易做得深
R5 | AI 写作 / 翻译产品 | 风格控制：怎么让输出保持指定语气与术语一致 | 针对"长文风格漂移"提出可调节的风格锚定方案 | 你自己写论文/报告在用，痛点真实
选型原则：选你天天在用的产品——只有真实使用体验才能讲出真实问题，改进方案才不是空想。
交付要求：分析文档 + 改进 PRD + Figma 原型。只拆解 = 分析作业；加上改进方案才是"产品作品"。

## 案例③数据案例
编号 | 数据驱动案例（选一个） | 数据从哪来 | 要做出的三样东西 | 优点 / 风险
D1 | 用自己项目的真实数据，做完整指标与归因分析 | 你自己 P1/P2/P3 项目的运行日志 + 评测集结果 | ① 指标体系（准确率 / 耗时 / 成本 / 用户留存） ② 归因（失败集中在哪类输入、为什么） ③ AB 实验设计（改提示词 vs 改检索策略，怎么分流量） | 优点：数据真实、结论可信、与项目②形成闭环 ★最优选 风险：需在项目阶段就埋点记录，别等到最后才想起来
D2 | 公开数据 + 模拟业务：完整复现"某指标下降"的归因过程 | 公开数据集 / 模拟埋点数据 | ① 指标树拆解 ② 分端分群下钻（含辛普森悖论演示） ③ 假设验证方案 | 优点：不受项目进度影响，可独立完成 风险：数据是模拟的，要主动说明局限
D3 | 把"如何为 AI 功能定义可测指标"本身做成一个方法论案例 | 你项目评测集的设计与迭代过程 | ① 评测集设计方法（怎么选样本、多少条够） ② 指标定义（准确率/召回/人工打分怎么选） ③ 失败分类体系 | 优点：直击 AI PM 的差异化能力，别人做不出来 风险：偏方法论，需要真实项目数据支撑才不空
★ 选 D1：这是唯一有真实数据支撑、且与你的项目②闭环的方案。前提是项目阶段就要埋点记录。

## 作品集装配说明
作品集组成部分 | 装什么 | 什么时候完成 | 对应编号 | 硬性要求
容器：作品集站 | myblog 开 portfolio/ 板块（问题/研究/取舍/效果 四段式呈现每个案例） | 第 14–15 周 | 项目 12 | 必须有可访问链接；别人还要从零搭站，你已经有了
案例 ① 拆解类 | 拆解一个真实 AI 产品 + 提出改进方案 | 研一下 2027.2–7 | R1–R5 选一 | 只拆解不算作品；必须有你自己的改进方案与原型
案例 ② 端到端 | ★ 研一上的主项目直接复用（P1/P2/P3 选一） | 第 16 周（研一上结束） | P1–P3 选一 | 必须有真实用户 + 实测数字（8 项弹药清单齐）
案例 ③ 数据驱动 | 指标体系 + 归因 + AB 实验设计 | 研二上 2027.9–2028.1 | D1（首选） | 必须说清"结论怎么来的"，不是只给结论
加分项 1：开源工具 | 一个能跑的小 Agent 工具开源到 GitHub | 按需（第 8 周起） | 项目 13 | README 要说清解决什么问题、怎么跑
加分项 2：话术包 | 3 分钟版 + 15 分钟版讲法 + 录音 | 第 16 周 | 项目 14 | 必须开口练并录音；被追问三层还稳得住
数量结论 | 3 个案例（硬性）+ 2 个加分项（可选） | 研二上结束前齐 | — | ★ 不要贪多：3 个能讲 15 分钟的深度案例 > 8 个浅案例
装配顺序：先在研一上把"案例②"做实（它最难、最耗时），再补①③。

## 实习期项目目标
阶段 | 目标公司档位 | 投递时间 | 岗位关键词 | 这一段的唯一目的是什么 | 交付物（可写进简历的） | 状态
第 1 段 · 研一暑假 2027.7–8 | 中小厂 / 创业 / AI 初创 / 行业数字化 | 2027.4 起投 | AI 产品实习、产品助理、数据产品实习 | 把"0 经验"变成"有经验"——破 0 最重要，不计较公司大小 | 1 段 ≥2 个月的产品实习（简历第一条） | 未开始
第 2 段 · 研二上 2027.9–2028.1 | 中厂 / 独角兽（日常实习） | 2027.9 起投 | AI 产品实习（必须垂直） | 补"垂直度"——日常实习门槛低于暑期实习，是大厂暑期实习的跳板 | 1 段中厂/独角兽 AI 产品实习 | 未开始
第 3 段 · 研二暑假 2028.7–8 | 大厂（暑期实习） | 2028.3–4 集中投 | AI 产品经理暑期实习 | ★ 拿到 offer 最稳的路径——比秋招正面厮杀概率高得多 | 转正 offer（或高评价证明 + 可讲项目） | 未开始
★ 铁律：投大厂前，简历里必须先有一段"垂直"的 AI 产品经历，否则会被直接筛掉
★ 实习期间同时投秋招，永远两条腿走路（Leader 的口头承诺不可押注）

## 待做任务清单
编号 | 类别 | 待办事项 | 时间窗 | 交付物 | 依赖 | 优先级 | 完成
A1 | 学业线 | 确定导师（第一标准：放不放实习，其次看有无横向、往届去向） | 第 1–3 周 | 导师确认 + 口头承诺放实习 | — | P0
A2 | 学业线 | 小论文选题定下（图像缺陷检测方向优先，不依赖实验室设备） | 第 1–4 周 | 选题方向一页纸 | — | P0
A3 | 学业线 | 找导师确认：项目候选 A（缺陷检测）的数据集与方向是否可行 | 第 3 周 | 做 A 或转 B 的决定 | A1 | P0
A4 | 学业线 | 小论文投出 | 研一下 2027.2–7 | 投稿记录（期刊名 + 时间） | A2 | P0
A5 | 学业线 | 大论文开题（选题必须与后续实习兼容） | 研二上 2027.9–2028.1 | 开题报告 | A4 | P1
B1 | 项目线 | 启动包：精读俞军《产品方法论》第 1 部分，记牢用户价值公式 | 第 1 周 | 公式能默写 + 理解 | — | P0
B2 | 项目线 | 启动包：Figma 装好、会画框线原型 | 第 2 周 | 1 张框线原型 | — | P0
B3 | 项目线 | 启动包：跑一遍 prd-development，摸清 PRD 结构 | 第 2 周 | 1 份 PRD 骨架 | — | P0
B4 | 项目线 | 启动包：拆解 1 个自己天天用的 AI 产品 | 第 2 周 | 产品拆解文档 | — | P0
B5 | 项目线 | P0：选题定界——写一页纸范围界定（含"明确不做什么"） | 第 3 周 | 选题理由 + 范围界定 | A3 | P0
B6 | 项目线 | P1：访谈 5–8 个真实用户 + 痛点排序 + JTBD | 第 4 周 | 访谈记录 + 痛点排序表 | B5 | P0
B7 | 项目线 | P2：竞品分析 3 家 + 列 5–8 个候选功能 | 第 5 周 | 竞品矩阵 | B6 | P0
B8 | 项目线 | P2：砍功能到 2–3 个 + 写清"为什么不用非 AI 方案" | 第 6 周 | 取舍记录（含被砍方案） | B7 | P0
B9 | 项目线 | P2：写 PRD + 画 Figma 原型 | 第 7 周 | PRD + 原型链接 | B8 | P0
B10 | 项目线 | P3：技术选型 + 搭起能跑的最小骨架 | 第 8 周 | 能跑的空壳 + README 初稿 | B9 | P0
B11 | 项目线 | P3：核心功能可用（demo v0.1）+ 开始记踩坑日志 | 第 9 周 | demo v0.1 + 踩坑日志 | B10 | P0
B12 | 项目线 | P3：接第一个真实用户试用，收反馈并记录 | 第 10 周 | 试用反馈记录 | B11 | P0
B13 | 项目线 | P3：按反馈迭代（demo v0.2）+ 执行止损线检查 | 第 11 周 | demo v0.2 | B12 | P0
B14 | 项目线 | P4：定义成功指标 + 建评测集 20–50 条 | 第 12 周 | 指标定义 + 评测集 | B13 | P0
B15 | 项目线 | P4：实测出数字 + 分析失败案例并改进（做前后对比） | 第 13 周 | 实测数据 + 失败分析 | B14 | P0
B16 | 项目线 | P5：写作品集页（问题/研究/取舍/效果四段） | 第 14 周 | 作品集页初稿 | B15 | P0
B17 | 项目线 | P5：上线到 myblog portfolio/ + 发给 10–20 个同门使用 | 第 15 周 | 作品集上线 + 真实用户数 | B16 | P0
B18 | 项目线 | P5：写 3 分钟版与 15 分钟版讲法 + 模拟被追问 | 第 16 周 | 讲法稿 | B17 | P0
B19 | 项目线 | 弹药清单 8 项逐项检查（缺哪项补哪项） | 第 17 周 | 8 项全部打勾 | B18 | P0
C1 | 简历线 | 建简历骨架文件（一页纸，先搭模块不填虚的） | 第 1 周 | 简历 v0 骨架 | — | P0
C2 | 简历线 | 写"教育背景"+"技能"两段 | 第 2 周 | 简历 v0.5 | C1 | P0
C3 | 简历线 | 开"独立项目"栏，写立项背景 | 第 3 周 | 简历项目栏开头 | B5 | P0
C4 | 简历线 | 随项目逐条补：问题定义 → 竞品认知 → 方案取舍 → 产出物 | 第 4–7 周 | 项目经历四段式初稿 | C3 | P0
C5 | 简历线 | 补"技术实现"一行 + "迭代依据"（谁提的反馈、你改了什么） | 第 9–11 周 | 简历项目栏补全 | B12 | P1
C6 | 简历线 | ★ 补上实测数字（关键一步，没这步简历只是及格） | 第 13 周 | 带数字的项目经历 | B15 | P0
C7 | 简历线 | 全文重写一遍，删掉所有"负责/参与/协助" | 第 14 周 | 简历 v2 | C6 | P0
C8 | 简历线 | 找师兄/HR 帮看一版并收集意见 | 第 15 周 | 修改意见清单 | C7 | P1
C9 | 简历线 | 简历定稿 + 准备"简历外延问题"清单 | 第 16 周 | 简历定稿 | C8 | P0
C10 | 简历线 | 按目标暑期实习 JD 微调一版 | 第 17 周 | 定向版简历 | C9 | P2
D1 | 面试线 | 建题库：收集 20 道大厂产品面试真题 | 第 1 周 | 题库表 20 题 | — | P0
D2 | 面试线 | 产品设计题 3 道（六段式，口述并录音） | 第 2 周 | 3 份录音 + 复盘 | D1 | P0
D3 | 面试线 | 费米估算 3 道（四步拆解法） | 第 3 周 | 3 份录音 + 复盘 | D2 | P0
D4 | 面试线 | 费米 3 道 + 复听上周录音找问题 | 第 4 周 | 复盘笔记 | D3 | P0
D5 | 面试线 | 数据分析题 3 道（看数据→做拆分→做假设） | 第 5 周 | 3 份录音 + 复盘 | D4 | P0
D6 | 面试线 | 数据分析 3 道 + 完整模拟 1 次 | 第 6 周 | 模拟面试复盘 | D5 | P0
D7 | 面试线 | 从项目里挖 2 个 STAR 行为面故事 | 第 7 周 | 2 个 STAR 故事稿 | B9 | P0
D8 | 面试线 | 再挖 2 个 STAR 故事（共 4 个） | 第 8 周 | 4 个 STAR 故事稿 | D7 | P0
D9 | 面试线 | 学群面规则 + 找同学模拟 1 次 | 第 9 周 | 群面复盘 | D8 | P0
D10 | 面试线 | 群面模拟再 1 次 + 复盘 | 第 10 周 | 群面复盘 | D9 | P1
D11 | 面试线 | 拿简历问自己 20 个深挖问题并逐条作答 | 第 11 周 | 深挖问答稿 | C5 | P0
D12 | 面试线 | 产品设计题 3 道（限时 25 分钟） | 第 12 周 | 限时练习记录 | D6 | P0
D13 | 面试线 | ★ 拿实测数据做 1 次完整模拟面试 | 第 13 周 | 模拟复盘 | B15 | P0
D14 | 面试线 | 写 1 分钟与 3 分钟两版自我介绍 | 第 14 周 | 两版自我介绍稿 | D13 | P0
D15 | 面试线 | 找有实习的学长做 1 次模拟面试 | 第 15 周 | 模拟复盘 | D14 | P1
D16 | 面试线 | 简历 + 面试完整串联演练 1 次 | 第 16 周 | 完整演练复盘 | C9 | P0
D17 | 面试线 | 复盘全部录音，列出薄弱题型 | 第 17 周 | 薄弱题型清单 | D16 | P0
E1 | 资产与工具线 | 注册 woshipm + 每周精读 2 篇深度分析并写笔记 | 持续（第 1 周起） | 每周笔记 | — | P1
E2 | 资产与工具线 | 建项目 GitHub 仓库 + 每周 commit | 第 8 周起 | 仓库链接 | B10 | P0
E3 | 资产与工具线 | myblog 开 portfolio/ 板块（作品集站） | 第 14 周 | 板块上线 | — | P0
E4 | 资产与工具线 | 建实习投递台账（公司/岗位/渠道/进度/结果） | 第 18 周 | 台账表 | — | P1
E5 | 资产与工具线 | SQL 基础（B站/牛客刷题，按需补，不系统学） | 第 12 周起 | 能独立取数 | — | P1
E6 | 资产与工具线 | ProcessOn / draw.io 画业务流程图 | 按需（P2 阶段） | 流程图 | — | P2
共 57 项（同步自《AI产品经理求职计划表.xlsx》）

## 里程碑
里程碑 | 时间 | 说明 | 关联项目 | 状态
小论文投出 | 研一下 2027.2–7 | 学术成果硬节点 | 项目 7 | 未开始
作品集案例 ① 完成 | 研一下 2027.2–7 | 作品集从 0 到 1 | 项目 4 | 未开始
第 1 段实习（中小厂/创业） | 研一暑假 2027.7–8 | 破 0，拿到第一段产品实习 | 项目 9 | 未开始
作品集案例 ②③ 完成 | 研二上 2027.9–2028.1 | 作品集扩到 3 个案例 | 项目 5、6 | 未开始
第 2 段实习（中厂/独角兽） | 研二上 2027.9–2028.1 | 补垂直度 | 项目 10 | 未开始
大论文开题 | 研二上 2027.9–2028.1 | 选题须与实习兼容 | 项目 8 | 未开始
★ 投大厂暑期实习 | 研二下 2028.2–6 | 整条路最关键的一枪 | 项目 11 | 未开始
暑期实习 → 转正 | 研二暑假 2028.7–8 | offer 最稳路径 | 项目 11 | 未开始
秋招 | 研三上 2028.9–12 | 正面战场（有 2–3 段实习 + 作品集） | — | 未开始
大论文答辩 + 入职 | 研三下 2029.1–6 | 收尾 | 项目 8 | 未开始

## 暂存-学校与印刷
分组 | 编号 | 原待办 / 项目 | 为什么暂存 | 解冻条件 | 解冻后归属
暂存 · 学校课题 | A2 | 小论文选题定下（图像缺陷检测方向优先） | 需要导师给方向与判断 | 选定导师后 | 学业线
暂存 · 学校课题 | A3 | 找导师确认：缺陷检测方向的数据集是否可行 | 必须导师配合才有数据 | 选定导师后 | 学业线
暂存 · 学校课题 | A4 | 小论文投出 | 依赖选题与导师指导 | 研一下 2027.2–7 | 学业线
暂存 · 学校课题 | A5 | 大论文开题（选题须与实习兼容） | 依赖导师与小论文进度 | 研二上 | 学业线
暂存 · 印刷行业项目 | P1 | 包装稿合规预检助手 | 行业向，非互联网产品；导师未定 | 导师确定后评估是否作为行业赛道作品 | 互联网阶梯 L2 之后
暂存 · 印刷行业项目 | P2 | 印刷品缺陷检测辅助工具 | 依赖导师方向与数据集 | 导师确定后评估（与小论文同向可复活） | 互联网阶梯 L2 之后
暂存 · 印刷行业项目 | P4 | 印厂色彩管理问答助手 | 行业向，技术含量偏低 | 若走行业赛道再启用 | 互联网阶梯 L2 之后
暂存 · 印刷行业项目 | — | 课程/实习信息聚合助手 | 已淘汰：答不上"为什么必须用 AI" | 不再解冻 | —
★ 这些不是废弃，是「冻结」——条件满足后按"解冻后归属"重新排入。
★ 产品线与学业线解耦：先走互联网阶梯，导师定了再决定要不要叠一条行业线。